## AVALUO 01
AVALUO 1
PERIODO: DEL 29 FEBRERO AL 2 DE MARZO 2023
PROYECTO: HOSPITAL ESCUELA OSCAR DANILO ROSALES ARGUELLO |  |  |  | MANO DE OBRA PARA TRABAJOS VARIOS DE AYUDANTES
CONTRATISTA: SERVICIOS PALNAR
CODIGO DE CONTRATO: N. 3090019/533/1553
[12 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: |  | 2023-03-03
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | U/M | CONTRACTUAL |  |  | EJECUTADO | [5 empty] | TOTAL ACUMULADO |  |  | PENDIENTE POR EJECUTAR
[5 empty] | ANTERIOR |  |  | ACTUAL
|  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | CANTIDAD | COSTO TOTAL | % AVANCE | CANTIDAD | COSTO TOTAL | % AVANCE | CANTIDAD | COSTO TOTAL | % AVANCE | CANTIDAD | COSTO TOTAL | % PENDIENTE
TIEMPO ORDINARIO DE TRABAJOS DE OFICIAL | HR | 2800 | 5.1875 | 14525 | 0 | 0 | 0% | 651 | 3377.0625 | 23.25% | 651 | 3377.0625 | 23.25% | 2149 | 11147.9375 | 76.75%
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJOS DE OFICIAL | HR | 350 | 4.2 | 1470 | 0 | 0 | 0% | 69 | 289.8 | 19.71% | 69 | 289.8 | 19.71% | 281 | 1180.2 | 80.29%
TIEMPO ORDINARIO DE TRABAJOS DE AYUDANTE | HR | 2800 | 2.0625 | 5775 | 0 | 0 | 0% | 271 | 558.9375 | 9.679% | 271 | 558.9375 | 9.679% | 2529 | 5216.0625 | 90.32%
TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJOS DE AYUDANTE | HR | 150 | 3.85 | 577.5 | 0 | 0 | 0% | 17.5 | 67.375 | 11.67% | 17.5 | 67.375 | 11.67% | 132.5 | 510.125 | 88.33%
TOTAL ANTES DE IVA |  |  |  | 22347.5 |  | 0 |  |  | 4293.175 |  |  | 4293.175 |  |  | 18054.325
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO
RETENCIONES POR VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 429.3175
RETENCIONES POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA | [8 empty] | #REF!
RETENCIONES POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA | [8 empty] | #REF!
TOTAL A COBRAR | [8 empty] | 3863.8575
REPRESENTANTE |  |  | ASISTENTE RESIDENTE | [5 empty] | ING. RESIDENTE |  |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO
CONTRATISTA |  |  | MAKIBER | [5 empty] | MAKIBER |  |  |  |  | MAKIBER
Oswaldo Hernan Palma Urbina | [8 empty] | ING. SENEN FERNANDEZ |  |  |  |  | ING. IVAN BARROSO

## Instalación de azulejos B (hidden)
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE AZULEJO 25X40 y 20x30
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | AREA TOTAL |  |  |  | PERÍODO ANTERIOR |  | ESTE PERIODO |  | PENDIENTE
[6 empty] | LONGITUD | ALTURA | AREA BOQUETE | AREA NETA | % | m² | % | m² | % | m²
1 | 25X40 | B00 | Baño consultorio obstetricia |  |  | 6.17 | 2.6 | 2.13 | 13.91 | 0% | 0 | 100% | 13.91 | 0% | 0
2 | 25X40 | B00 | Baño ultrasonido | 12-13 | J-K | 6.3 | 2.6 | 2.2 | 14.18 | 0% | 0 | 100% | 14.18 | 0% | 0
3 | 25X40 | B00 | Baño Obstetricia |  | J-K | 6.61 | 2.6 | 2.1 | 15.09 | 0% | 0 | 100% | 15.09 | 0% | 0
4 | 25X40 | B00 | Baño consultorio |  |  | 3.14 | 1.55 | 0 | 4.87 | 0% | 0 | 100% | 4.87 | 0% | 0
5 | 25X40 | B00 | Vestidor de mamógrafo | 9-10 | E-F | 7.43 | 2.6 | 2.25 | 17.07 | 0% | 0 | 100% | 17.07 | 0% | 0
6 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
7 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
8 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AREA TOTAL | [10 empty] | 0 |  | 65.12 |  | 0
Ing. Donald Aragon
Auxiliar Residente, Edif. B
MAKIBER S.A

## "02"Bloque C-Az (hidden)
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE AZULEJO 25X40 y 20x30
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | AREA TOTAL
[6 empty] | LONGITUD | ALTURA | AREA BOQUETE | AREA NETA
1 | ENCHAPE 25X40 | C00 | CITOSCOPIA | (J-K) | (16-17) | 9.25 | 2.6 | 2.24 | 21.81
1 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0
2 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0
3 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0
AREA TOTAL | [8 empty] | 21.81
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE AZULEJO 25X40 y 20x30
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | PIEZAS REPARADAS
[6 empty] | U/M | CANTIDAD
1 | REPARACIÓN AZULEJO 25X40 | C00 | CITOSCOPIA | (J-K) | (16-17) | C/U | 50
1 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6
2 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6
3 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6
AREA TOTAL
Ing. Kevynn Alvarado
Auxiliar Residente, Edif. C
MAKIBER S.A

## Reparación de piso B (hidden)
ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE PISO PORCELANATO
ITEMS | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | U/M | CANTIDAD
1 | B00 | Consultorio Obstetricia |  |  | C/U | 4
2 | B00 | Procedimiento obstetricia |  |  | C/U | 4
3 | B00 | Entrada a Rayos X | 11-12 | F-G | C/U | 4
4 | B00 | Entrada a Rayos X | 11-12 | E-F | C/U | 4
5 | B00 | Pasillo a Tomógrafo | 11-12 | D-E | C/U | 4
6 |  |  |  |  | C/U
7 |  |  |  |  | C/U
8 |  |  |  |  | C/U
9 |  |  |  |  | C/U
10 |  |  |  |  | C/U
11 |  |  |  |  | C/U
12 |  |  |  |  | C/U
13 |  |  |  |  | C/U
14 |  |  |  |  | C/U
TOTAL | [5 empty] | 20

## Instalación de piso B (hidden)
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE PORCELANATO 60X60
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | AREA TOTAL |  |  | PERÍODO ANTERIOR |  | ESTE PERIODO |  | PENDIENTE
[6 empty] | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | AREA NETA (m²) | % | m² | % | m² | % | m²
1 | Porcelanato | B00 | Baño consultorio obstetricia |  |  | 1.67 | 1.38 | 2.3 | 0% | 0 | 100% | 2.3 | 0% | 0
2 | Porcelanato | B00 | Baño obstetricia |  |  | 1.63 | 1.76 | 2.87 | 0% | 0 | 100% | 2.87 | 0% | 0
3 | Porcelanato | B00 | Vestidor de mamógrafo |  |  | 1.49 | 2.22 | 3.31 | 0% | 0 | 100% | 3.31 | 0% | 0
4 | Porcelanato | B00 | Cuarto de aseo | 9-10 | I-J | 1.38 | 2.33 | 3.22 | 0% | 0 | 100% | 3.22 | 0% | 0
5 | Porcelanato | B00 | Baño paciente | 9-10 | J-K | 1.81 | 2.31 | 4.18 | 0% | 0 | 100% | 4.18 | 0% | 0
6 | Porcelanato | B00 | Baño paciente | 9-10 | J-K | 4.31 | 1.29 | 5.56 | 0% | 0 | 100% | 5.56 | 0% | 0
7 | Porcelanato | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
8 | Porcelanato | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AREA TOTAL | [9 empty] | 0 |  | 21.44 |  | 0
Ing. Donald Aragon
Auxiliar Residente, Edif. B
MAKIBER S.A

## Instalación de rodapié B (hidden)
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE INSTALACIÓN DE RODAPIÉ
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | AREA TOTAL | PERÍODO ANTERIOR |  | ESTE PERIODO |  | PENDIENTE
[6 empty] | LONGITUD (m) | % | m² | % | m² | % | m²
1 | Rodapié | B00 | Lectura de resultados | 11-12 | E-G | 16.53 | 0% | 0 | 100% | 16.53 | 0% | 0
2 | Rodapié | B00 | Cabina de mandos | 11-12 | F-G | 7.02 | 0% | 0 | 100% | 7.02 | 0% | 0
3 | Rodapié | B00 | Cabina de mandos | 11-12 | G-H | 7.51 | 0% | 0 | 100% | 7.51 | 0% | 0
4 | Rodapié | B00 | Cabina de mandos | 11-12 | E-F | 8.08 | 0% | 0 | 100% | 8.08 | 0% | 0
5 | Rodapié | B00 | Cabina de mandos | 11-12 | D-E | 11.32 | 0% | 0 | 100% | 11.32 | 0% | 0
6 | Rodapié | B00 | Sala técnica | 11-12 | E-F | 8.98 | 0% | 0 | 100% | 8.98 | 0% | 0
7 | Rodapié | B00 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
8 | Rodapié | B00 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AREA TOTAL | [7 empty] | 0 |  | 59.44 |  | 0
Ing. Donald Aragon
Auxiliar Residente, Edif. B
MAKIBER S.A

## Reparación de azulejos (hidden)
ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE PISO PORCELANATO
ITEMS | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | U/M | CANTIDAD
1 | B00 | Baño público | 9-10 | H-I | C/U | 31
2 | B00 | Baño público | 9-10 | H-I | C/U | 51
3 | B00 | Baño paciente | 9-10 | J-K | C/U | 43
4 | B00 | Baño paciente | 9-10 | J-K | C/U | 41
5 |  |  |  |  | C/U
6 |  |  |  |  | C/U
7 |  |  |  |  | C/U
8 |  |  |  |  | C/U
9 |  |  |  |  | C/U
10 |  |  |  |  | C/U
11 |  |  |  |  | C/U
12 |  |  |  |  | C/U
13 |  |  |  |  | C/U
14 |  |  |  |  | C/U
TOTAL | [5 empty] | 166

## Instalación de umbrales (hidden)
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE UMBRALES
ITEMS | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | U/M | CANTIDAD
1 | B00 | Cuarto aseo | 9-10 | I-J | m | 0.98
2 | B00 | Baño paciente | 9-10 | J-K | m | 0.989
3 | B00 | Baño paciente | 9-10 | J-K | m | 0.98
4 |  |  |  |  | m
5 |  |  |  |  | m
6 |  |  |  |  | m
7 |  |  |  |  | m
8 |  |  |  |  | m
9 |  |  |  |  | m
10 |  |  |  |  | m
11 |  |  |  |  | m
12 |  |  |  |  | m
13 |  |  |  |  | m
14 |  |  |  |  | m
15 |  |  |  |  | m
16 |  |  |  |  | m
17 |  |  |  |  | m
18 |  |  |  |  | m
|  |  | TOTAL |  | m | 2.949

## Instalación de azulejos B AV2 (hidden)
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE AZULEJO 25X40 y 20x30
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | AREA TOTAL |  |  |  | PERÍODO ANTERIOR |  | ESTE PERIODO |  | PENDIENTE
[6 empty] | LONGITUD | ALTURA | AREA BOQUETE | AREA NETA | % | m² | % | m² | % | m²
1 | 20X30 | B00 | Cuarto de aseo | 11-12 | C-C1 | 7.5 | 2.6 | 2.19 | 17.31 | 0% | 0 | 100% | 17.31 | 0% | 0
2 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
3 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
4 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 1.55 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
5 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
6 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
7 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
8 | 25X40 | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AREA TOTAL | [10 empty] | 0 |  | 17.31 |  | 0
Ing. Donald Aragon
Auxiliar Residente, Edif. B
MAKIBER S.A

## Reparación de piso B AV2 (hidden)
ACTIVIDAD: REPARACIÓN DE PISO PORCELANATO
ITEMS | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | U/M | CANTIDAD
1 | B00 | Procedimiento Obstetricia | 11-12 | J-K | C/U | 4
2 | B00 | Ultrasonido Obstetricia | 11-12 | J-K | C/U | 4
3 | B00 |  |  |  | C/U
4 | B00 |  |  |  | C/U
5 | B00 |  |  |  | C/U
6 |  |  |  |  | C/U
7 |  |  |  |  | C/U
8 |  |  |  |  | C/U
9 |  |  |  |  | C/U
10 |  |  |  |  | C/U
11 |  |  |  |  | C/U
12 |  |  |  |  | C/U
13 |  |  |  |  | C/U
14 |  |  |  |  | C/U
TOTAL | [5 empty] | 8

## Instalación de piso B AV2 (hidden)
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE PORCELANATO 60X60
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | AREA TOTAL |  |  | PERÍODO ANTERIOR |  | ESTE PERIODO |  | PENDIENTE
[6 empty] | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | AREA NETA (m²) | % | m² | % | m² | % | m²
1 | Porcelanato | B00 | Cuarto de aseo | 11-12 | C-C1 | 2.44 | 1.35 | 3.29 | 0% | 0 | 100% | 3.29 | 0% | 0
2 | Porcelanato | B00 | Trabajo limpio | 11-12 | C-C1 | 2.43 | 2.59 | 6.29 | 0% | 0 | 100% | 6.29 | 0% | 0
3 | Porcelanato | B00 | Bodega de equipos | 10-11 | G-I | 1.69 | 3.67 | 6.2 | 0% | 0 | 100% | 6.2 | 0% | 0
4 | Porcelanato | B00 | Sala técnica de RM | 10-11 | G-I | 3.7 | 2.66 | 9.84 | 0% | 0 | 100% | 9.84 | 0% | 0
5 | Porcelanato | B00 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
6 | Porcelanato | B00 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
7 | Porcelanato | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
8 | Porcelanato | B00 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AREA TOTAL | [9 empty] | 0 |  | 25.62 |  | 0
Ing. Donald Aragon
Auxiliar Residente, Edif. B
MAKIBER S.A

## Instalación de rodapié B AV2 (hidden)
DETALLE DE LEVANTAMIENTO DE INSTALACIÓN DE RODAPIÉ
ITEMS | DESCRIPCION | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | AREA TOTAL | PERÍODO ANTERIOR |  | ESTE PERIODO |  | PENDIENTE
[6 empty] | LONGITUD (m) | % | m² | % | m² | % | m²
1 | Rodapié | B00 | Trabajo limpio | 11-12 | C-C1 | 10 | 0% | 0 | 100% | 10 | 0% | 0
2 | Rodapié | B00 | Bodega de equipos | 10-11 | G-I | 9.64 | 0% | 0 | 100% | 9.64 | 0% | 0
3 | Rodapié | B00 | Sala técnica de RM | 10-11 | G-I | 14.06 | 0% | 0 | 100% | 14.06 | 0% | 0
4 | Rodapié | B00 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
5 | Rodapié | B00 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
6 | Rodapié | B00 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
7 | Rodapié | B00 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
8 | Rodapié | B00 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0
AREA TOTAL | [7 empty] | 0 |  | 33.7 |  | 0
Ing. Donald Aragon
Auxiliar Residente, Edif. B
MAKIBER S.A

## Instalación de umbrales B AV2 (hidden)
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE UMBRALES
ITEMS | NIVEL | AMBIENTE | EJE |  | U/M | CANTIDAD
1 | B00 | Bodega de equipos | 10-11 | G-I | m | 0.98
2 | B00 | Sala técnica de RM | 10-11 | G-I | m | 0.98
3 | B00 | Baño Procedimiento Obstetricia | 11-12 | J-K | m | 0.98
4 | B00 | Baño Consultorio Obstetricia | 12-13 | J-K | m | 0.98
5 |  |  |  |  | m
6 |  |  |  |  | m
7 |  |  |  |  | m
8 |  |  |  |  | m
9 |  |  |  |  | m
10 |  |  |  |  | m
11 |  |  |  |  | m
12 |  |  |  |  | m
13 |  |  |  |  | m
14 |  |  |  |  | m
15 |  |  |  |  | m
16 |  |  |  |  | m
17 |  |  |  |  | m
18 |  |  |  |  | m
|  |  | TOTAL |  | m | 3.92